Наосновучлана 26. став 1. тач. 5) Одлуке о меснимзаједницаманатериторијиградскеопштинеВрање („СлужбенигласникГрадаВрања“, број 36/20), ИзборнакомисијазаспровођењеизборазачлановесаветамеснихзаједницанатериторијиградскеопштинеВрање, наседнициодржаној:14.06.2025.године, донелаје

**Р О К О В Н И К**

**ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА**

**ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ**

Рокови за вршење изборних радњи у поновљеном поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање утврђује се:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Р а д њ е | Р о к о в и |
| **I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи** | | |
| 1. | Расписивање избора | избори су расписани за  20. јун 2025. године |
| 2. | Почетак тока рокова за вршење изборних радњи  (Одлука о расписивању избора) | од14. јуна |
| **IIБирачки одбори** | | |
| 3 | Достављање одборничким групама у Скупштини Града нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора (чл. 7. ст. 3. Упутства) | најкасније 6 дана пре дана одржавања избора –  до 14. Јуна 2025.године, у 24.00 |
| 4. | Достављање предлога за именовање чланова бирачких одбора (чл. 7.ст.6. Упутства) | најкасније 16 јуна 2025.године у 12.00 |
| 5. | Именовање бирачких одбора  (чл. 6.ст.5. Упутства) | најкасније 16. јуна 2025.године у 24.00 |
| 6. | Замена члана бирачког одбора (чл. 10.ст.2 и 3. Упутства) | најкасније на дан избора- 20. јуна 2025.године до 07.00 часова |
| 7 | Обука бирачких одбора | Најкасније 17.јуна до 24,00 часова |
| **III Бирачки спискови** | | |
| 8. | Доношење решења о закључења бирачког списка (чл. 28.ст.1. Упутства) | најкасније 14. јуна 2025.године у 24.00 |
| 9. | Достављања решења о закључењу бирачког списка (чл. 28.ст.2. Упутства) | најкасније у року од 24 часа од часа доношења-решења о закључењу бирачког списка |
| 10. | Доношење решења о укупном броју бирача (чл. 28.ст.3. Упутства) | одмах по достављању решења о закључењу бирачког списка |
| 11. | Достављање извода из бирачког списка Изборној комисији (чл. 29. Упутства) | у року од 48 часова од одношења решења о закључењу бирачког списка- |
| 12. | Доношење решења о коначном броју бирача (чл. 30.ст. 2. Упутства) | најкасније 48 часова пре дана одржавања избора- до 17.јуна 2025.године у 24.00 |
| **IVПредаја изборног материјала и гласање** | | |
| 13. | Предаја изборног материјала бирачким одборима (чл. 33.ст.1. Упутства) | најкасније 24 часа пре дана одржавања избора- до 18.јуна 2025.године у 24.00 |
| 14. | Достављање бирачима обавештење о гласању | истицањеобавештења о гласањунабирачкомместунајкасније 5дана пре дана одржавања избора – до 14.јуна 2025.године у 24.00, а обавештење сваком бирачу посебно најкасниије 2 дана пре одржавање избора, односно 17. Јуна у 24.00 |
| 15. | Утврђивање реултата избора и примопредаја изборног материјала после гласања (чл. 44.ст.1. Упутства) | у року од осам часова од затварања бирачких места- до 21.јуна 2025.године у 04.00 |
| 16. | Утврђивање резултата избора за сваку месну заједницу (чл. 46. ст. 1. Упутства) | у року од 24 часова од затврања бирачких места- до 21.јуна 2025.године у 20.00 часова |
| 17. | Понављање гласања (чл. 48.ст.4. Упутства) | у року од седам дана од дана одржавања избора-27.јуна 2025.године |
| **V Заштита изборног права** | | |
| 18. | Подношење приговора Изборној комисији  (чл. 50. Упутства ) | у року од 24 часа од када је уручена одлука, односно извршена радња или учињен пропуст |
| 19. | Доношење решења по приговору  (чл. 51.ст.1. Упутства) | у року од 48 часова од часа пријема приговора |
| 20. | Подношење приговора Другостепеној изборној комисији на решење о приговору Изборнe комисије (чл. 52.ст.1. Упутства) | у року од 24 часа од дана достављања одлуке |
| 21 | Достављање списа Другостепеној изборној комисији (чл. 52.ст.2. Упутства) | у року од 12 часова од пријема приговора |
| 22. | Доношење одлуке Другостепене изборне комисије по приговору  (чл. 52.ст. 3. Упутства) | у року од 48 часова од дана пријема приговора са списима |
| 23. | Донишење одлуке о коначних резултата избора  (члан 46. ст 2. Упутства) | у року од 24 часа од затварања бирачких места, на основу јединственог записника о резултатима избора, односно одмах по окончању приговарачких поступака |
| **VIОбјављивање роковника** | | |
| 24. | Овај Роковник објавити на званичном сајту града Врања. |  |

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ**

**САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ**

**У Врању,. године**

**Број: 013-211/2025-10**

**Датум:14.06.2025. године**

**ПРЕДСЕДНИК**

**НовицаСтанисављевић**